## Slide 1: Transferts 2026
CSE

## Slide 2: L’inventaire et le chiffrage des investissements
Un premier inventaire, listant les investissements nécessaires aux futurs services de Cardiologie et Polyvalent Loco-Neuro
Reprise en cours de l’inventaire par les services concernés afin de le préciser par une référence produit et/ou un lien internet, et de chiffrer cet inventaire
Une fois la liste au complet, évaluer les différents temps de livraison pour passer commande au bon moment
Les éléments « Techniques et informatiques »
La télémétrie
Transfert réalisable en une journée (confirmé par le prestataire) - Point prévu entre l’entreprise et les services techniques en octobre (rdv à programmer)
Les dossiers médicaux (Sillage)
En dépit du changement de Finess, pas de nécessité de créer de nouveaux dossiers
Procédure à élaborer et à transmettre aux personnes concernées
Notes: Ok sur rééducation
Sur le reste point prévu initialement avec FM
Du retard
Là précisions attendue pour le 12
Mais tout a bien été inventorié

## Slide 3: Cuisine & Restauration
Perharidy
+ 20 patients sur Poly LN (au 1er)
+ 35 patients cardio (au RDC) qui déjeunent au self
Donc :
A Perharidy : Nouveau charriot chauffant à acquérir (service en chambre pour les patients les plus complexes + prise en compte du risque type COVID)
A St Luc : Nouveau charriot chauffant à acquérir avant la fermeture du restaurant, et livraison midi et soir
Restauration : salle à proximité du centre de santé.
St Luc
Fermeture du restaurant le jour du transfert de la Cardio
Prévoir charriot et plateaux repas pour
  15 lits Géria, potentiellement 20
  Professionnels du SMR + Centre de Santé = environ 20 personnes
  + formations PRAP + séjours aidants/aidés
Notes: OPR = Opérations Préalables à la Réception = Les OPR sont une phase de vérification avant la réception officielle des travaux. Elles consistent à examiner l’ouvrage fini (ou presque fini) pour vérifier sa conformité avec le contrat, les plans, les normes, et les attentes du maître d’ouvrage.
Suite aux OPR :
Levée des réserves le cas échéant
Réception des travaux

## Slide 4: Déménagement
Option privilégiée : réalisation du déménagement « par nous-mêmes ». Trois observations :
  Peu d’équipements lourds, hors équipements du PT (serv. techniques en mesure de le faire).
  Les lits sont déplacés sur le champ, les équipements légers se transportent sur des charriots mis à disposition pour l’occasion.
  A priori une meilleure organisation et moins d’erreurs de destination, etc., que si réalisé par un prestataire. Par ailleurs, positionnement des équipements directement là où les professionnels souhaitent qu’ils soient à terme (des soignants au départ et à l’arrivée)
  Témoignage d’expériences positives en termes d’ambiance et d’interconnaissance, du fait de la constitution de binômes personnels services techniques / personnels soignants
Des fiches d’identification existent, afin de préciser départ, destination, responsables, etc.
Notes: Suite aux OPR :
Levée des réserves le cas échéant
Réception des travaux

## Slide 5: Rétroplanning
A venir : un point mensuel « Transferts 2026 » avec les binômes Cadres de Santé / Chef de Service
 |  | Échéance |  |  |  |  | 
 |  | Avril -> Juin | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre
PATIENTS | S'assurer de la conformité des procédures d'urgence dans le nouveau bâtiment |  |  |  | 31.10 |  | 
 | Organiser l'activité en fonction de la date de transfert (admissions / transfert des dossiers sur le logiciel / orga. transfert physique de quelques patients) |  |  |  |  | 30.11 | 
LOCAUX | Valider la répartition des espaces partagés |  | 31.08 |  |  |  | 
 | Visiter la chambre rémoin |  |  | 29.09 - 05.10 |  |  | 
 | Valider les différents flux et circuits (restauration, linge, entretien, déchets, …) |  |  |  | 31.10 |  | 
EQUIPEMENTS / MATERIELS | Finaliser les différents inventaires |  |  | 15.09 |  |  | 
 | Réaliser les commandes d'équipements |  |  | 30.09 |  |  | 
 | Organiser le déménagement |  |  |  | 31.10 |  | 
 | Télémétrie - Valider le matériel et le délai d'installation |  |  | 30,09 |  |  | 
PHARMA | S'assurer de l'adaptation et préparation de la pharmacie au déménagement |  |  |  | 31.10 |  | 
BLANCHISSERIE | S'assurer de l'adaptation et préparation de la blanchisserie au déménagement |  |  |  | 31.10 |  | 
RESSOURCES HUMAINES | Communication des projets au services |  |  |  |  |  | 
RESSOURCES HUMAINES | Présenter l'effectif soignant en CSE |  |  | 23.09 |  |  | 
 | Mettre les postes à l'affichage |  |  |  | 01.10 |  | 
 | Réaliser les plannings |  |  |  | 30.10 |  | 
COMMUNICATION | Présenter au CSE le projet en son état d'avancement |  |  |  | 14.10 |  | 
 | Communiquer vers les patients, familles, partenaires |  |  |  |  |  | 
Notes: A partir d’octobre – Fonctionnement ++
Mise à l’affichage des postes :
D’abord effectifs en CSE
Mise à l’affichage des postes
Elaboration des grilles
Attention à des critères de recrutement précis, objectifs, indiscutables. Une grille existe, sa deuxième partie porte sur la technicité. Donc à priori pas de pb, les soignants de cardio sont les plus compétents pour la cardio